## Issue list
RF Gen Issue list
No | Date | PCB | Version | Status | Issue | Description | 기존 회로 | 수정 사항
1 | 2020-01-27 | CPU | v1.0 | Closed | U4 feedback path에 CAP 필요 | RF signal만 증폭시키기 위해 Feedback Path에 Bypass CAP 필요함 | Jumpper 필요 | V2.0 SCH, PCB, PL 수정
2 | 2020-01-27 | CPU | v1.0 | OPEN | U4의 Gain이 5.3이상 증가하지 않음 | R20을 1K-> 806으로 조정해도 Gain이 0.2만 상승함(계산치 1이상임)
3 | 2020-02-05 | PWR | v1.0 | OPEN | L4 Core size 확대 | 발열 개선을 위해 큰 size 사용
4 | 2020-02-05 | RF | v2.0 | OPEN | Heat Sink FET Hole 위치 miss | Top view로 작성하여 Mirror 되어 있음 | 재작업
5 | 2020-02-07 | CPU | v1.0 | Closed | R67 value miss | PL의 V_PN, V_Desc 오기 | ECO | V2.0 SCH, PL 수정
6 |  | CPU | v1.0 | Closed | ST-LINK connection error | JNTRST Pull-up NC 처리 후 정상 동작 | ECO | V2.0 SCH, PL 수정
7 |  | CPU | v1.0 | Closed | JTAG1 Pin-map과 DL JIG pin-map miss match | DL JIG에서 CON를 Bottom Solder | JIG 수정 | V2.0 PCB 수정
8 | 2020-02-08 | PWR | v1.0 | OPEN | LED1,2가 반대로 실장되어 있음 | SILK가 반대로 되어있음, PCB 수정 필요 | ECO | V2.0 PCB 수정
9 |  | CPU | v1.0 | Closed | U12 input에 Pull-Down 저항 없음 | Pull-Down 4.7K 추가 | 없이 진행 | V2.0 SCH, PCB, PL 수정
10 |  | RF | v2.0 | OPEN | C42,C17 : 47uF/100V/8PI -> 맞는 내압 부품 없음 | C42,C17 : 47uF/100V/8PI -> 47uF/63V/8PI | ECO | V3.0 SCH, PL 수정
11 | 2020-02-09 | RF | v2.0 | OPEN | Heat Sink 방향 90도 회전 | 바람이 PCB 양쪽으로 빠질수 있도록 수정
12 |  | RF | v2.0 | OPEN | 온도 센서 위치 수정 | Heat Sink 회전에 의한 변경 사항
13
14
15
16

## CPU V1.0
RF Generator - CPU V1.0
No | Date | Sheet | Reference | Before | After | Description | SCH | PCB | BOM | Applied Date
1 | 2020-02-05 | 6 | HD1 | Top 배치 | Bottom 배치 Library | HEADER PIN과 PCB Library 구별 | - | 2/5 | -
2 |  | 2 | C69 | - | 2.2uF | RF signal만 증폭시키기 위해 Feedback Path에 Bypass CAP | 2/5 | 2/5 | 2/5
3 | 2020-02-07 | 5 | R67 | RC5025F101CS | RC5025FR15 | PL의 V_PN, V_Desc 오기 수정 | 2/7 | - | 2/7
4 |  | 1 | R6, R7, R9 | 10K | NC | ST-LINK Connection error | 2/7 | - | 2/7
5 | 2020-02-08 | 2 | R21 | 100 | 470 | RF path tune | 2/8 | - | 2/8
6 |  |  | R20 | 100 | 47
7 |  |  | R22 | 51 | 0
8 |  |  | R23 | 51 | NC
9 |  |  | R24 | 51 | NC
10 |  | 4 | R85, R86, R87 | - | 4.7K | Buffer input에 Pull-Down 저항 추가 | 2/8 | 2/8 | 2/8
11
12
13
14
15

## PWR V1.0
RF Generator - PWR V1.0
No | Date | Sheet | Reference | Before | After | Description | SCH | PCB | BOM | Applied Date
1 | 2020-02-05 | 3 | F1 | HOLE - circle | HOLE - 장홀 | PCB Library miss - Hole | - | 2/5 | -
2 |  | 4 | HD1 | HIF3H-20PA-2.54DSA | PIN_HEADER_10X2 | PN Miss 수정 | 2/5 | - | 2/5
3 | 2020-02-08 | 2 | LED1, LED2 | LED-2012 | LED/CHIP/2012 | PCB Library miss 수정 | - | 2/8 | -
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## RF V2.0
RF Generator - RF V2.0
No | Date | Sheet | Reference | Before | After | Description | SCH | PCB | BOM | Applied Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15