## 20181224
Femto Project 일정
★ : Femto 항목
◇ : 설계 항목
완료 사항
예정 사항
| 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 2019.01 | [30 empty] | 2019.02 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pipette | [64 empty] | ◇ MP1 Data 전달 | [47 empty] | ◇ MP1 Sample 입고 : 4ea | [13 empty] | ◇ 1Set 전달 | [15 empty] | ◇ 금형제작(40일) | [46 empty] | ◇ 제품 출시 | [22 empty] | ◇ meeting
[45 empty] | ◇ SCH&PCB 수정-Battery | [68 empty] | ◇ Test and debugging | [12 empty] | ◇ Case 1ea 입고 | [36 empty] | ◇ PCB/부품 발주(2주) | [13 empty] | ◇ SMT | [6 empty] | ◇ 조립 | [10 empty] | ◇ 최종 기구 수정 | [6 empty] | ◇ 목업 입고
[114 empty] | ◇ F/W debugging | [50 empty] | ◇ Femto Meeting | [15 empty] | ◇ 기구검토 미팅 | [10 empty] | ◇ PCB&BOM release
[120 empty] | ◇ Trans case 입고 2ea | [74 empty] | ◇ Main ME data 입수 | [17 empty] | ◇ MP2 입고 : 5set | [13 empty] | ◇ MP3 Data release(V4.0) | [35 empty] | ◇ MP4 Data release(V5.0)
[120 empty] | ◇ battery 입고 4ea | [63 empty] | ◆ Main MP Data release | [12 empty] | ◆ Main MP Data release - ME 반영 | [15 empty] | ◇ STlink 2set 전달
[184 empty] | ◆ Trans 사양서 release | [28 empty] | ◇ DL manual 전달
◆ Trans MP data release
RF Gen Power |  |  | ◇ 1차 회로 작업
[17 empty] | ◇ 1차 Artwork 작업 | [115 empty] | ◇ PCB 발주 | [9 empty] | ◇ PCB 제작(1주) | [22 empty] | ◇ PCB 발주 | [6 empty] | ◇ PCB 제작(1주) | [34 empty] | ◇ PCB 발주 | [16 empty] | ◇ PCB 제작(1주)
[133 empty] | ◇ 장납기 부품 발주(3주) | [34 empty] | ◇ 장납기 부품 발주(3주) | [39 empty] | ◇ 장납기 부품 발주(3주)
◇ Test and debugging
MPD | [135 empty] | ◇ Design 스케치 입수 | [16 empty] | ◇ Design 완료(Femto) | [118 empty] | ◇ 사양서 수신 | [35 empty] | ◇ PCB 2D 수신 | [18 empty] | ◇ 3D 수신 | [43 empty] | ◇ Board 입고(5ea)
[154 empty] | ◇ 설계사양 수신(Femto) | [136 empty] | ▶디자인 관련 질문 | [19 empty] | ◇ PCB 2D 2차수신
[160 empty] | ◇ 설계사양 검토 | [156 empty] | ▶PCB 3종 2D 전달 | [13 empty] | ▶Main PCB 2D 전달 | [10 empty] | ▶V1.0 Gerber 및 PL 전달 | [44 empty] | ▶V1.0 수정사항 및 Source 전달
[164 empty] | ◇ 회로 설계 | [13 empty] | ◇ PL 전달(부품 발주) | [13 empty] | ◇ SMT |  |  |  | ◇ PCB 조립체 입고
[169 empty] | ◇ PCB 설계 | [8 empty] | ◇ Gerber 전달(to Femto) | [17 empty] | ◇ Test and debugging
◇ 2D Data 전달(to ME)
◇ 설계 Data 전달(F/W)
Note on Y7: 추석
Note on AH7: 개천절
Note on AN7: 한글날
Note on DM7: 성탄절
Note on DT7: 신정
Note on FC7: 설날

## Work
month : 40hour
Month | Day | Hour | Work
2018.12 |  | 42
12 | 7 | 4 | RF Generator 회로 및 PCB 작업
| 17 | 4 | RF Generator PCB 작업
| 19 | 8 | RF Generator PCB 작업
| 22 | 3 | Femto meeting, Pipette sample 검토
| 23 | 6 | Pipette Sample D/L 및 Trans re-work 1ea
| 25 | 8 | Pipette F/W debugging
| 26 | 5 | Trans re-work 3ea, molding 3ea, Sch&PCB 수정
| 29 | 2 | Femto meeting - Pipette, Matcher Trans 2ea, Battery 4ea, Cover 2ea, Bobbing & Core 수령
| 30 | 2 | Pipette 동작 Test, Battery 시험
2019.01 |  | 34
1 | 1 | 6 | Trans PCB 작업 3ea molding 작업 1ea Matcher Power detect 회로 분석
| 5 | 5 | Pipette case 입고. Pipette 1set 전달. 조립 후 Test
| 13 | 3 | Pipette SCH&PCB 수정 - issue 개선
| 15 | 3 | Pipette Test - S/V 오동작, 발열, Femto 2차 sample 준비
| 17 | 3 | F/W 수정-Plasma On delay 5sec 추가 Trans 추가 제작 - 2차측 1layer 제거
| 18 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
| 21 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
| 22 | 4 | F/W 검토 - 완충 error 검토
| 28 | 2 | MPD review
2019.02 |  | 20
2 | 8 | 3 | MPD design review
| 11 | 4 | RF Generator SCH review
| 12 | 1 | Femto meeting - Battery 동작 설명/ MPD cable 제작 설명
| 12 | 4 | RF Generator Sch & PCB 완료
| 24 | 3 | Pipette 과제 자료 작성
| 26 | 5 | Pipette V3.0 SCH, PCB, BOM 수정
2019.03 |  | 51
3 | 2 | 3 | Meeting
|  | 6 | Pipette Main 수정 작업
| 3 | 4 | Trans 사양서 작업
| 4 | 1 | Trans 사양서용 sample 제작
| 6 | 3 | SCH & PCB 수정, CAM 작업
| 10 | 8 | RF Gen Sch&PCB 작업
| 16 | 5 | Main PCB 3/14 기구 도면 반영
| 17 | 8 | RF Gen Sch&PCB 작업
| 18 | 4 | RF Gen Sch&PCB 작업
| 26 | 4 | RF Gen Sch&PCB 작업
| 27 | 2 | RF Gen - temp sensor 추가 / heat sink review
| 29 | 3 | RF Gen - heat sink 변경
2019.04 |  | 50
| 1 | 3 | Pipette MP2 DL 및 F/W review
| 3 | 3 | MP2 Booting후 바로 Off되는 issue 검증
| 4 | 4 | F/W 요청 사항 follow-up. Booting issue 해결
| 9 | 2 | Off시 LED 동기
| 10 | 4 | RF Gen - gerber 생성, PL 작성, 부품 구매
| 11 | 4 | RF Gen - PL 작성, 부품 구매
| 12 | 4 | RF Gen - 부품 구매 목록 list 작성
| 15 | 3 | Pipette Sch&PCB 수정 - Femto 요청 사항 update
| 16 | 2 | RF Gen CPU PCb 설계
| 17 | 3 | RF Gen CPU PCb 설계
| 22 | 4 | RF Gen 부품 check, Pipette Freq 수정 검토 - RF Gen에서 사용
| 23 | 4 | RF Gen 부품 check, Pipette Freq 수정 검토 - RF Gen에서 사용 PWR PCB 제작중
| 27 | 6 | RF Gen Power PCB debugging - Pre-amp Done
| 29 | 4 | RF Gen CPU PCB 설계
2019.05 |  | 43
| 1 | 8 | RF Gen Power PCB debugging
| 2 | 3 | RF Gen CPU PCB 회로 설계
| 4 | 6 | RF Gen Power PCB debugging
| 5 | 6 | RF Gen Power PCB debugging
| 7 | 5 | RF Gen CPU PCB 회로 설계
| 9 | 2 | Pipette V4.0 SMT issue debugging
| 9 | 3 | RF Gen CPU PCB 회로 설계
| 12 | 3 | RF Gen PWR - Fwd, Rev voltage sensor review
| 20 | 3 | Pipette MP4 Data 작업 및 전달
| 27 | 2 | Pipette Plasma Off delay Issue 검토
| 27 | 1 | MPD concept review
| 28 | 1 | RF Gen F/W 요청 사항 답변
2019.06 |  | 18
| 1 | 8 | Pipette Plasma Off delay Issue 검토 - Main PCB, F/W 검토
| 6 | 6 | RF Gen Power PCB debugging
| 10 | 2 | Pipette Plasma Off delay Issue 검토 - Trans,전극 검토
| 17 | 2 | MPD 회로 작업
2019.07 |  | 46
| 4 | 4 | MPD 회로 작업
| 5 | 2 | ME 2D Update & Size review
| 8 | 5 | ME 2D Update & Size review
| 12 | 5 | MPD 회로 작업
| 14 | 10 | MPD 회로 작업
| 17 | 4 | MPD MAIN Artwork
| 18 | 4 | MPD MAIN Artwork
| 24 | 4 | Main PCB 배치 재검토 : ME 요청
| 27 | 6 | Main PCB 배치 재검토 : ME 요청
| 28 | 2 | Main PCB Gerber 작업 및 2D 자료 송부
2019.08 |  | 19
| 8 | 8 | MPD V1.0 설계 완료
| 11 | 3 | RF Gen CPU 회로 정리
| 15 | 3 | RF Gen CPU 회로 update
| 20 | 5 | RF Gen CPU 회로 update
2019.09 |  | 36
| 8 | 4 | Harness table 제작
| 9 | 4 | F/W 수정
| 10 | 4 | F/W 수정
| 16 | 4 | F/W 수정 및 ADC path 수정
| 21 | 6 | F/W 정리
| 22 | 6 | 수정사항 정리 및 Source 정리, Femto 전달
| 29 | 8 | RF GEN 설계
2019.10 |  | 44
| 3 | 5 | RF GEN 설계
| 6 | 6 | RF GEN 설계
| 8 | 4 | RF GEN 설계
| 12 | 8 | RF GEN 설계
| 13 | 4 | RF GEN 설계
| 15 | 5 | RF GEN - RF PCB 재설계
| 19 | 6 | RF GEN - RF PCB 재설계
| 21 | 3 | RF GEN - RF PCB 재설계
| 22 | 3 | RF GEN - RF PCB 재설계

## History
Date | 질문 | Femto 회신
2019-06-18 | 1. DC JACK 사양서 요청 또는 DC Jack adapter 사양서 -> 이미지상의 DC Jack이 상당히 작아 보입니다. adapter 때문이라도 normal한 size를 사용하는 것이 좋을 것 같습니다. Pipette에 사용한 DC Jack은 가장 작은 size로 adapter가 없을 것 같습니다. DC Jack 단품 구하기도 힘들었습니다. 2. 구조상 Main PCB는 본체 바닥에 조립이 되고, LED PCB와 Key PCB가 구별되어야 합니다. Main PCB, LED PCB, Key PCB에 대한 2D 도면 부탁 드립니다. 초안이라도 주시면 대략적인 배치 검토가 가능합니다. 3. DC JACK과 Main PCB 높이가 안 맞는 경우, DC Jack PCB도 추가되어야 합니다.(cost up) 되도록 Main PCB에 실장이 되도록 설계 부탁 드립니다. 4. 모건케이블 도면 있으시면 전달 부탁 드립니다. 5. Lamp의 L,M,H 별도 모듈 적용이 뭔지 이해가 안됩니다. 추가 설명 부탁 드립니다.
2019-07-15 |  | 현재 pipette에 사용하는 Dome S/W 보다는 tack S/W로 하는것으로 결정했습니다.